## Sheet1
| Week/Date | 1 (23-29 Oct) | 2 (30 Oct - 5 Nov) | 3 (6-12 Nov) | 4 (13-19 Nov) | 5 (20-26 Nov) | 6 (27 Nov - 3 Dec) | 7 (4-10 Dec) | 11 Dec: Presentation day
สมาชิกในกลุ่ม | ฟร็องซ์ | -สั่งซื้ออุปกรณ์ -ออกแบบกล่อง -ออกแบบวงจรควบคุม | -ออกแบบวงจรควบคุม -กัดลายวงจร -บัดกรีอุปกรณ์ลงบอร์ด | -แก้ไขข้อผิดพลาดบนอุปกรณ์และโปรแกรม -เตรียมนำเสนอความก้าวหน้า | -ทดลองปลูกและปรับแต่งโปรแกรม -นำเสนอความก้าวหน้า | -ทดลองปลูกและปรับแต่งโปรแกรม -เริ่มเตรียมการเขียนรายงาน | -เขียนรายงาน -เตรียมการนำเสนอ | -เตรียมการนำเสนอ -ปลูกต้นอ่อนทานตะวันตามโปรแกรมรอบสุดท้าย
| ใบเตย | -ตัด polycarbonate เตรียมทำกล่อง -หาข้อมูลเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมควบคุม | -เขียนโปรแกรมควบคุม -ทดสอบโปรแกรมเบื้องต้น -แก้ไขข้อผิดพลาด | -แก้ไขข้อผิดพลาดบนอุปกรณ์และโปรแกรม -เตรียมนำเสนอความก้าวหน้า | -ทดลองปลูกและปรับแต่งโปรแกรม -นำเสนอความก้าวหน้า | -ทดลองปลูกและปรับแต่งโปรแกรม -เริ่มเตรียมการเขียนรายงาน | -เขียนรายงาน -เตรียมการนำเสนอ | -เตรียมการนำเสนอ -ปลูกต้นอ่อนทานตะวันตามโปรแกรมรอบสุดท้าย
| ต้น | -ตัด polycarbonate เตรียมทำกล่อง -หาข้อมูลเกี่ยวกับการปลูกต้นอ่อนทานตะวัน | -ประกอบตัวกล่องและอุปกรณ์ -ทดลองปลูกต้นอ่อนทานตะวันนอกเครื่องเพื่อเก็บข้อมูล | -ทดลองปลูกต้นอ่อนทานตะวันในเครื่อง -ปรับแต่งโปรแกรมจากผลลัพธ์ที่ได้ -เตรียมนำเสนอความก้าวหน้า | -ทดลองปลูกและปรับแต่งโปรแกรม -นำเสนอความก้าวหน้า | -ทดลองปลูกและปรับแต่งโปรแกรม -เริ่มเตรียมการเขียนรายงาน | -เขียนรายงาน -เตรียมการนำเสนอ | -เตรียมการนำเสนอ -ปลูกต้นอ่อนทานตะวันตามโปรแกรมรอบสุดท้าย
| มอส | -ตัด polycarbonate เตรียมทำกล่อง -หาข้อมูลเกี่ยวกับการปลูกต้นอ่อนทานตะวันและซื้อเมล็ด | -ประกอบตัวกล่องและอุปกรณ์ -ทดลองปลูกต้นอ่อนทานตะวันนอกเครื่องเพื่อเก็บข้อมูล | -ทดลองปลูกต้นอ่อนทานตะวันในเครื่อง -ปรับแต่งโปรแกรมจากผลลัพธ์ที่ได้ -เตรียมนำเสนอความก้าวหน้า | -ทดลองปลูกและปรับแต่งโปรแกรม -นำเสนอความก้าวหน้า | -ทดลองปลูกและปรับแต่งโปรแกรม -เริ่มเตรียมการเขียนรายงาน | -เขียนรายงาน -เตรียมการนำเสนอ | -เตรียมการนำเสนอ -ปลูกต้นอ่อนทานตะวันตามโปรแกรมรอบสุดท้าย